## Sheet1
时间点 | 任务内容 | 阶段性完成度甘特图
第1周之前 | 完善概要设计 扩充成为 详细设计 （主体部分预计10月7日左右完成，剩余部分需要完善数据库架构之后）
第1周 | 工程脚手架搭建（数据库架构、前端组件、后台工程化分工，页面主要风格制定） | 0%
第2周 | 前端：1、注册登录及个人信息维护页面 2、管理运营端用户管理界面 后端：供应方指标管理模块及接口 |  | 0%
第3周 | 前端：1、供应方指标管理页面及对接 2、管理运营端客服管理界面 后端：注册登录及个人信息维护模块及接口 |  |  | 0%
第4周 | 前端：1、注册登录及个人信息维护页面的对接 2、 指标地图搜索页面 后端：指标地图搜搜页面相关接口 |  |  |  | 0%
第5周 | 前端：1、指标地图搜索页面对接 2、需求指标管理页面 后端：1、需求指标管理相关接口 2、运营端用户管理模块接口 |  |  |  |  | 0%
第6周 | 前端：1、需求指标管理页面对接 2、需求方订单管理相关页面 后端：需求方、供应方及平台运营订单管理模块及接口（完成度三成以上） | [5 empty] | 0%
第7周 | 前端：需求方及供应方订单管理页面及接口对接 后端：1、完善需求方、供应方及平台运营订单管理模块及接口（完成三分之二） 2、客服系统业务逻辑或接口（部分完成） | [6 empty] | 0%
第8周 | 前端：运营端剩余所有界面完善与接口对接 后端 1、完善需求方、供应方及平台运营订单管理模块及接口完成 2、客服系统逻辑或接口完成 | [7 empty] | 0%
第9周 | 之前的工作完善与补足 | [8 empty] | 0%
第10周 | 上半周整体性系统测试开始+第一版内部BUG&优化问题加入交付列表 下半周开始BUG修改及优化调整 | [9 empty] | 0%
第11周 | 全员完善第一版BUG&优化列表的跟进 | [10 empty] | 0%
第12周 | 客户开始进行内测提出剩余的问题，加入交付列表 | [11 empty] | 0%
第13周 | 完善交付列表的问题修改，考虑系统上线公测 | [12 empty] | 0%